## Slide 1: ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ЛАНДШАФТА ТАДЖИКИСТАНА
  Общественная консультация по
  Плану взаимодействия с заинтересованными сторонами
…сентября 2021г.

## Slide 2: План взаимодействия с заинтересованными сторонами
Разработан в соответствии с требованиями Всемирного банка по Экологическому и социальному стандарту 10
Цель – активное вовлечение лиц, затронутых проектом, и других заинтересованных сторон, путем консультаций и предоставления возможности каждой группе высказать свое мнение.
В документе:
Определены различные заинтересованные стороны;
Разработаны механизмы взаимодействия с различными группами;
Прописаны методы для консультаций и раскрытия информации.

## Slide 3: Структура плана
Глава 1 - Краткая информация о проекте
Глава 2 - Нормативно-правовая база
Глава 3 - Краткое изложение проведенных ранее консультаций
Глава 4 – Определение и анализ заинтересованных сторон
Глава 5 - План взаимодействия с заинтересованными сторонами
Глава 6 – Ресурсы и обязанности по реализации мероприятий по взаимодействию с заинтересованными сторонами.
Глава 7 - Механизм рассмотрения обращений\жалоб
Глава 8 - Мониторинг, документация и отчетность.

## Slide 4: Заинтересованные стороны проекта
СТОРОНЫ ЗАТРОНУТЫЕ ПРОЕКТОМ: |  |  |  |  | 
Подразделения Министерства сельского хозяйства РТ |  |  |  |  | 
Трест пастбищ и мелиорации (управление) |  |  |  |  | 
Министерство энергетики и водных ресурсов |  |  |  |  | 
Управление энергетической политики и водных ресурсов, развития науки и технологий |  |  |  |  | 
Комитет по охране окружающей среды при Правительстве РТ |  |  |  |  | 
ГУ «Особо охраняемые природные территории» |  | Центр изменения климата | Отдел экологического мониторинга и информации |  | 
Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве РТ |  |  |  |  | 
ГУП Проектный институт «Таджикгипроводхоз» |  | Строительный отдел | Управление бассейнового управления, ирригации и мелиорации |  | 
Агентство лесного хозяйства при Правительстве РТ |  |  |  |  | 
Управление лесного хозяйства | Управление международных отношений |  |  | Государственные лесхозы | 
Комитет по землеустройству и геодезии РТ |  |  |  |  | 
Проектно-исследовательский институт «Фазо»; Государственный проектный институт землеустройства «Тоджикзаминсоз»; Управление земельного кадастра и управления земельными ресурсами |  |  |  |  | 
Местное сообщество / фермеры и Общественные Организации Ассоциации водопользователей (АВП); Союзы пользователей пастбищ (ОПП); Группы пользователей леса (ГПЛ) Лица затронутые проектом- Отдельные лица и группы в целевых районах, которые могут быть затронуты воздействиями проекта, включая Уязвимые группы (женщины, люди с ограниченными возможностями) |  |  |  |  | 

## Slide 5: Заинтересованные стороны проекта
ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ: Поддерживающие министерства и агентства |  |  | 
Министерство финансов | Министерство труда | Таджикская Академия Наук Республики Таджикистан | Агентство метеорологии
Государственный комитет по инвестициям и управлению недвижимым имуществом | Агентство по закупкам товаров, работ и услуг | Комитет по делам женщин и семьи | Таджикский аграрный университет (ТАУ)
Областные и местные исполнительные органы власти; |  |  | 
Местные подразделения КООС и АМИ |  |  | 

## Slide 6: Заинтересованные стороны проекта
ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ |  |  |  |  |  | 
Международные финансовые институты и международные НПО |  |  |  |  |  | 
Продовольственное и сельскохозяйственное агентство ООН (FAО) | Немецкий банк развития (KfW) | АБР | АБР | Каритас Швейцария |  | Другие МФО и международные организации / консалтинговые фирмы
UNDP | Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) |  |  | Европейский Союз |  | 
Национальные НПО |  |  |  |  |  | 
Национальная ассоциация дехканских хозяйств (НАДХ) | Семеноводческая ассоциация Таджикистана |  | Ассоциация работодателей |  |  | 
Средства массовой информации |  |  |  |  |  | 
Печатные и вещательные СМИ - газеты, телеканалы, радиопрограммы | Электронные СМИ - веб-сайты, информационные агентства |  |  |  | Социальные сети - Facebook, Instagram и т. д. | Социальные сети - Facebook, Instagram и т. д.

## Slide 7: Предлагаемая стратегия и каналы раскрытия информации
Публикация всех основных документов\отчетов и информации о проекте на портале Всемирного банка и на веб-сайте КООС\АМИ и ГРП\ЦУП на таджикском и русском языках.
КООС\АМИ создаст веб-страницу Проекта на своем существующем веб-сайте.
Специалист ГРП\ЦУП по социальному развитию будет поддерживать тесное взаимодействие с заинтересованными сторонами через СМИ и социальные сети.
Распространение информации через различные печатные информационные материалы, включая статьи в газетах, брошюры, листовки, плакаты.
Информационные бюро\доски в целевых районах

## Slide 8: Предлагаемая стратегия для проведения консультаций
Совместное планирование и совместный мониторинг
Периодические оценки (опросы) бенефициаров
Дискуссии в фокус-группах, круглых столах
Механизм рассмотрения предложений/жалоб в районах
Консультативные встречи с заинтересованными сторонами на национальном и местном уровнях
Механизм обратной связи на сайте

## Slide 9: График выполнения ПВЗС
Мероприятие | Цель | Заинтересованные стороны | Ответственные | График/ Частота
Заседания Руководящего комитета проекта (PSC) | Обеспечивает надзор и руководство по управлению проектами и обеспечивает координацию проектной деятельности между различными агентствами. PSC также предоставит стратегическое руководство по политическим решениям по управлению ландшафтом. | Представители соответствующих министерств, ведомств и подструктур КООС\АМИ, Ассоциации водопользователей (АВП); Союзы пользователей пастбищ (ОПП); Группы пользователей леса (ГПЛ) | КООС\АМИ | дважды в год
Заседания Комитета по управлению проектом (КУП) | Обеспечивает техническую поддержку и координацию под сопредседательством координаторов ГРП\ЦУП. | Директор проекта, координаторы ГРП\ЦУП-бенефициары и другие технические институты, а также технический персонал ГРП\ЦУП по мере необходимости. | КООС ГРП\АМИ ЦУП | Ежеквартально, по мере необходимости

## Slide 10: График выполнения ПВЗС
Мероприятие | Цель | Заинтересованные стороны | Ответственные | Частота
Консультативные встречи с соответствующими заинтересованными сторонами на региональном и местном уровнях. | Консультации с бенефициарами\общественностью, информирование и учёт их мнения при реализации проекта. | Ассоциации водопользователей (АВП); Союзы пользователей пастбищ (ОПП); Группы пользователей леса (ГПЛ), лесхозы, дехканские хозяйства, производители семян, соответствующие НПО | ГРП / ЦУП | Ежеквартально, по мере необходимости
Опросы мнений бенефициаров | Обеспечение обратной связи от широкого круга заинтересованных сторон об эффективности реализации проекта. | Все заинтересованные стороны (с разбивкой по гендеру) | КООС ГРП \ АМИ ЦУП | Середина и конец проекта

## Slide 11: График выполнения ПВЗС
Мероприятие | Цель | Заинтересованные стороны | Ответственные | Частота
Разработка и реализация кампаний по информированию общественности | Устранение риска социальной изоляции. | Все заинтересованные стороны\частный сектор\женщины\молодежь люди с ограниченными возможностями. | ГРП\ЦУП | Постоянно на протяжении всего проекта
Фокус-группы | Изучение проблем и потребностей женщин и людей с ограниченными возможностями. | Женщины (главы домохозяйств), люди с ограниченными возможностями | ГРП \ ЦУП | В течение первого года реализации проекта.
Кампании по обучению и консультированию заинтересованных сторон | Улучшение знаний и навыков в соответствующей сфере | Бенефициары на национальном и местном уровне | ГРП\ЦУП | Сроки годового плана
Рабочие встречи | Реализация компонентов проекта. | районные отделы КООС и АМИ | ГРП\ЦУП | Ежеквартально

## Slide 12: Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ) Проекта
Предоставляет лицам, затронутым проектом возможность подавать жалобу или разрешить любой спор, который может возникнуть в ходе реализации Проекта;
Гарантирует определение и реализацию соответствующих и взаимоприемлемых мер по исправлению положения к удовлетворению заявителей;
Позволяет избегать судебных разбирательств.
МРЖ проекта будет основан на существующем механизме КООС\АМИ, информация о котором будет размещена на веб-сайте ведомств. Контактные лица на центральном и районном уровнях обеспечат эффективное рассмотрение поданных обращений\ жалоб.
Лица затронутые проектом могут подать жалобу напрямую в ГРП\ЦУП.

## Slide 13: Процесс разрешения жалоб в рамках Проекта
Шаг 1: Получение\подача. Участники проекта могут предоставлять обратную связь и подавать жалобы в ГРП\ЦУП по почте, телефону, и электронной почте.
Шаг 2: Сортировка и обработка. Специалист по социальным вопросам в ГРП\ЦУП будет заниматься сбором жалоб и отзывов, и их регистрацией в журнал. Соответствующие лица/учреждения будут привлечены для рассмотрения жалоб, связанных с проектом. Ожидается, что он(а) будет обсуждать/консультироваться с заявителем и отправит принятое решение в течение 15 дней с момента получения жалобы.
Шаг 3: Подтверждение и последующее отслеживание. В течение семи (7) дней после получения жалобы, ответственное лицо/учреждение свяжется с заявителем и предоставит информацию о вероятном порядке действий и предполагаемых сроках разрешения жалобы. По истечении 15-дневного срока, если жалоба все еще находится на рассмотрении, ответственное лицо предоставит обновленную информацию о статусе рассмотрения жалобы /запроса заявителю, и еще раз укажет, сколько времени потребуется, чтобы решить вопрос.
Шаг 4: Проверка, расследование и действие.
Шаг 5: Мониторинг и оценка.
Шаг 6: Предоставление обратной связи. Этот шаг включает информирование пользователей о механизме подаче жалоб, отзывов и вопросов о том, как были решены проблемы, или предоставление ответов на вопросы. По возможности, заявителей следует лично проинформировать о принятом решении (по телефону или другим способом).

## Slide 14: МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПВЗС
ГРП\ЦУП будут поддерживать деятельность по мониторингу и оценке (МиО) для отслеживания, документирования и информирования о ходе реализации и результатах проекта, включая мониторинг выполнения Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами. Специалист по мониторингу и оценке реализующих агенств будет отвечать за общее составление отчетов о ходе реализации и подведение итогов.
Отзывы и жалобы, полученные через механизм обратной связи с бенефициарами, также будут включены в полугодовую отчетность. Специалист по мониторингу и оценке соберет и проанализирует данные результатов оценки и включит их в полугодовые отчеты, которые будут представлены во Всемирный банк.

## Slide 15: Доступ к документу
С полным текстом Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами можно ознакомиться на сайтах КООС\АМИ по ссылкам:
ВСТАВИТЬ ССЫЛКУ где размещен док